## Sheet1
Назва роботи
1 | Ініціація проєкту
1.1 | Розробка статуту проєкту
1.1.1 | Описати предметну область
1.1.2 | Описати вимоги
1.1.3 | Визначити ролі високого рівня
1.1.4 | Розробити бюджет високого рівня
1.1.5 | Визначити стратегії управління високого рівня
1.1.6 | Завершення та затвердження статуту
1.1.6.1 | Публікація статуту, доведення його змісту до команди.
1.1.6.2 | Перегляд статуту на нараді
1.1.6.3 | Ревізія статуту проєкту
1.1.6.4 | Отримати схвалення
2 | Планування проєкту
2.1 | Розробка плану проекту
2.1.1 | Розробка WBS
2.1.2 | Розробка плану персоналу
2.1.3 | Розробка календаря проєкту
2.1.4 | Розробка бюджету проєкту
2.2 | Розробка плану контроля проєкту
2.2.1 | Розробка плану вазаємодії
2.2.2 | Розробка плану управління якістю
2.3 | Завершення та затвердження плану проєкту
3 | Виконання та контроль за проєктом
3.1 | Розробка системи(архітектури)
3.1.1 | Описати рамки, частини та заходи
3.1.2 | Розробка формату наповнення системи
3.1.3 | Розробка веб-системи
3.2 | Будування системи
3.2.1 | Наповнення системи даними
3.2.2 | Перевірка дані на якість
3.2.3 | Будування веб-прототипу
3.3 | Тестування системи
3.3.1 | Тестування зручності використання інтерфейсу
3.3.2 | Тестування зручності використання контенту
3.3.3 | налаштування системи на основі відгуків користувачів
3.4 | Реалізація системи
3.4.1 | Перемістити структуру в виробниче середовище
3.4.2 | Сповістити про доступність системи
4 | Закриття проєкту
4.1 | Провести після релізну провірку